## Hoja1
ACTIVIDADES | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Inicio del proyecto
Definir titulo y objetivos del proyecto
Analisis
Entrevista con usuarios
Elaboracion de requerimientos
Fijar alcance del proyecto
Definir metodologia
Planificar proyecto y recursos
Construcion
Diseño Grafico
Desarrollo de pantalla y reportes
Modelaje de datos
Estructura de base de datos
Configuracion e intraestructura de sistema
Pruebas Funcionales
Elaboracion de cambios
Implantacion
Estabilizacion